EJERCICIO 1:

ENUMERAR TRES PROYECTOS ACTUALES ENMARCADOS EN ENTORNO VUCA Y REFLEXIÓN SOBRE LAS PECULIARIDADES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DENTRO DE ESTOS ENTORNOS.

- Enumeración de tres proyectos en entorno VUCA:

Proyecto 1:

- Cliente: Grupo La Máquina (empresa del sector de la restauración en la Comunidad de Madrid).

- Proyecto inicial: Teníamos previsto gestionar la comunicación de sus restaurantes durante el año 2020.

- Impacto entorno VUCA: El Estado de Alarma decretado en marzo les obliga a cerrar los restaurantes y nos suspende el contrato por protección de su caja. Para la facturación de LLYC supone un impacto negativo de entre 5-45k en el plan de negocio del año.

Proyecto 2:

- Cliente: Persona física notoria (nombre confidencial).

- Proyecto inicial: Mejora del posicionamiento y reputación con un plan de comunicación proactivo en el primer trimestre del 2020.

- Impacto entorno VUCA: A mediados de enero, apareció mencionada en unas grabaciones y la fiscalía anticorrupción comenzó una investigación en la que esta persona resulta repentinamente implicada. Nos obliga a cambiar el enfoque proactivo y elaborar materiales de defensa sobre las acusaciones que se vierten sobre ella. Esto aumenta los costes de asesoría para el cliente, y a LLYC le supone una ampliación del contrato de colaboración durante al menos 9 meses adicionales con un impacto positivo de más de 60k en el plan de negocio del año.

Proyecto 3:

- Cliente: Farmacéutica internacional que está sufriendo presiones del Gobierno para destinar recursos económicos a un proyecto en España (nombre confidencial).

- Proyecto inicial: Plan de relacionamiento con los interlocutores de las instituciones principales para trasladar la posición de la compañía.

- Impacto entorno VUCA: Ciertas filtraciones en medios obligan a uno de los interlocutores de una de las principales instituciones a dimitir (por causas totalmente ajenas al cliente) después de haber hecho ya el acercamiento y retrasa el avance del proyecto hasta la designación de una persona sustituta y a que se vuelva a dar el timing adecuado para hacer el acercamiento nuevamente. De hecho, todavía seguimos a la espera de que pueda producirse ese acercamiento, acumulando ya un retraso en el Proyecto de 2 meses.

- Reflexión: cómo influye sobre las distintas fases de un proyecto frente a otros entornos distintos, como influyen en las iteraciones entre fases, en sus costes globales, etc.

Los entornos VUCA, por definición, son inciertos y complejos, por lo que el impacto que puede tener en un proyecto en marcha es muy variable. En ocasiones, puede suponer una oportunidad que acelere o abarate costes (o aumente plan de negocio) y, en otras, puede implicar incluso que el proyecto en sí mismo ya no tenga sentido o sea inviable. En cualquier caso, incluso aunque el impacto sea positivo en términos generales, muy probablemente implicará tomar medidas que puedan no serlo tanto (despido repentino o contratación acelerada de personal, necesidad de formación adicional o financiación extra para acometer inversiones que tengan buenas perspectivas…).

Estos entornos, a diferencia de otros donde la estabilidad esté más asegurada, exige ser consciente de los riesgos que se asumen al iniciar un proyecto dado y tratar de realizar una planificación que prevea el máximo número de escenarios posibles, para así adecuar y provisionar de la mejor manera posible medidas, recursos, planes de contingencia, etc. Es posible que un hecho VUCA determinado afecte a todas las fases restantes del Proyecto en cuestión y haya que replantearlo íntegramente desde el principio.

En cualquier caso, lo que en mi opinión se hace verdaderamente imprescindible a la hora de abordar proyectos que se enmarquen en estos entornos es contar con líderes de Proyectos que atesoren una amplia experiencia profesional en este tipo de entornos y que posean una gran capacidad de adaptación, rapidez de reacción y flexibilidad. Como apuntaba Nassim Taleb con su concepto antifragile, lo ideal sería no solo tener resiliencia y ser capaces de mantenerse inalterable ante los cambios o los estresores, sino ser capaces, incluso, de aprovechar las oportunidades que estos nos ofrecen y salir reforzados.

EJERCICIO 2:

ESCOGER UNO DE LOS PROYECTOS ENUMERADOS Y, SIGUIENDO EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEFINIDO, ANALIZAR TRES RIESGOS.

Proyecto 2: persona física notoria involucrada en investigación de fiscalía.

- Identificación de riesgos en el Proyecto

| IDENTIFICACIÓN | CUANTIFICACIÓN |  |  | DESARROLLO | CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROB | IMPACTO | EXPOSICIÓN |  |  |
| La investigación de la fiscalía prospera y se imputa al cliente en una causa judicial que puede durar años. | 60% | >+150K (a favor de LLYC) | >+90K | - Coordinación con el equipo legal. - Elaboración y pre-aprobación de comunicados reactivos. - Organización de comité de crisis, canal de comunicación. - Sistema de monitorización en medios y RRSS. | Antes y durante |
| La investigación no prospera y se archiva la causa, pudiendo retomar el planteamiento original del Proyecto. | 40% | >+30K (a favor de LLYC) | >+12K | - Comunicación proactiva para dar a conocer la resolución favorable. - Revisión y adaptación (si necesario) del planteamiento original. | Durante |
| El cliente se queda sin recursos económicos para hacer frente a nuestros honorarios. | 40% | -30/-50K (pérdida de LLYC) | -12K/-20K | - Seguimiento cobros. - Reactivación estrategia comercial. | Durante |
| El caso alcanza una dimensión internacional y tenemos que asumir más responsabilidad y/o involucrar a partners de otros países. | 30% | >+100K (a favor de LLYC y/o partner) | >+30K | - Identificar a los partners en países clave, sus datos de contacto y presupuestos elaborados. - Identificar perfiles de profesionales disponibles en el mercado que puedan incorporarse al Proyecto. | Antes y durante |
| El cliente fallece. | 5% | -30/-50K (pérdida de LLYC) | -1,5/-2,5K | - Suspensión de la actividad a la mayor brevedad. - Reactivación estrategia comercial. | Durante |
| Salida de consultores asignados al Proyecto. | 25% | -5K/-15K (pérdida de LLYC) | -1,2/-3,7K | - Identificar perfiles de profesionales disponibles en el mercado que puedan incorporarse al Proyecto. - Incorporarlos a la mayor brevedad posible una vez surge la necesidad. | Antes y durante |